## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Bjelovarsko-bilogorska županija |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Bjelovarsko-bilogorske županije 2021.-2025. (I. Izmjene) |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.01.2025. - 31.12.2025. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 15.02.2026.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | PC Razvoj povoljnog poslovnog okruženja | Razvoj poslovne infrastrukture | - sustav potpora i olakšica za MSP G - sudjelovanja poduzetnika u potpornim programima | Svibanj 2025. | broj aktivnih trgovačkih društava | 2224 | 2280 | 2434 | 294362.27 | DA | PROVEDENO | Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu BBŽ tijekom 2025. godine proveo je 9 mjera kojima se poticao razvoj obrtnika i gospodarstvenika s područja Bjelovarsko-bilogorske županije. Kroz 9 mjera dodjeljeno je 246 potpora u ukupnom iznosu od 294.362,27 eura.
[5 empty] | broj aktivnih obrta | 1231 | 1300 | 1749
[5 empty] | broj potpora za poduzetnike | 180 | 200 | 246
2 | PC Razvoj povoljnog poslovnog okruženja | Promocija i brendiranje županijskog gospodarstva te privlačenje ulaganja | - organizacija posjeta za potencijalne investitore - provođenje aktivnosti promocije BBŽ kao destinacije pogodne za investiranje | Svibanj 2025. | ukupan broj nezaposlenih | 3259 | 3150 | 1897 | 15000 | DA | PROVEDENO | Suorganizacija Proljetnog i Jesenskog sajma u Gudovcu, predstavljanje na sajmu VIROEXPO 2025. kao županija partner gdje smo sudjelovali uz izlaganje regionalnih gospodarstvenika iz BBŽ. Na sajmovima predstavljena prednost ulaganja kroz investicije te kako se zaštiti od tržišne inflacje.
3 | PC 2 Poboljšanje konkurentnosti gospodarstva | Razvoj turističke infrastrukture i selektivnih oblika turizma | - povećanje ciljanih ulaganja za razvoj selektivnih oblika turizma - razvoj zdravstvenog, ruralnog, lovnog, kongresnog, sportskog i rekreativnog te ostalih oblika turizma - izgradnja javne turističke infrastrukture: posjetiteljski centri, interpretacijski centri prirodne i kulturne baštine, kupališta i terme, kongresni centri, uključujući i smještajne kapacitete i popratne sadržaje, tematske staze (ciklo, pješačke i planinarske staze, vinske rute i sl.) sportsko-rekreacijske centre i zone aktivnog turizma te ostala javna turistička infrastruktura. | Svibanj 2025. | broj dolazaka | 19646 | 24000 | 29371 | 96338.08 | DA | PROVEDENO | Potpora manifestacijama od turističkog značaja, ulaganja u turističku infrastrukturu temeljem Javnog poziva „Podizanje kvalitete pružatelja usluga smještaja sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije”.
[5 empty] | broj noćenja | 84365 | 100000 | 103189
4 | PC 3 Održiva proizvodnja i prerada hrane | Poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje | - Dovršavanje postupaka vezanih za raspolaganje državnim zemljištem - Poticanje poljoprivrednika na proizvodnju visoko dohodovnih kultura. - javni pozivi za poljoprivredu | Svibanj 2025. | broj korisnika potpora u poljoprivredi | 600 | 900 | 920 | 642910.26 | DA | PROVEDENO | Sufinanciran je i rad 20 udruga koje provode programe i projekte iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja u ukupnom iznosu od 21.150,00 €. Dodijeljena su bespovratna sredstva, potpora male vrijednosti za razvoj sela i seoskog prostora kroz javne pozive za kreditiranje proljetne sjetve, kreditiranje stočarske proizvodnje i javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju kroz koji su dodijeljena sredstva za potporu biljne i voćarske proizvodnje, potporu ekološke proizvodnje, potporu stočarske proizvodnje, potporu premije osiguranja poljoprivredne proizvodnje, potporu obrazovanju poljoprivrednika, sufinanciranje razvojnih projekata u poljoprivredi, potpore za pčelarstvo, analizu poljoprivrednog zemljišta, poticanje kupnje prodajne ambalaže za voće i povrće, poticanje prodaje poljoprivrednih proizvoda, potporu za okrupnjivanja poljoprivrednog zemljišta.
[5 empty] | broj korisnika potpora za razvoj i unapređenje lovstva | 130 | 150 | 142
5 | PC 4. Podizanje razine obrazovanja u funkciji gospodarskog razvoja u Županiji | Unapređenje razvoja cjelokupnog sustava obrazovanja uz razvoj novih obrazovnih programa (uključujući strukovne škole i centre kompetencija) te ulaganja u usavršavanje nastavnika | - uspostava centara kompetencija u Županiji - educiranje i stručno usavršavanje nastavnika u korištenju novih znanja, metoda i tehnologija - izrada dugoročnih planova i potreba u srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju - Utvrđivanje obrazovne politike temeljem stvarnih županijskih potreba | Svibanj 2025. | broj novoizgrađenih RCK | 0 | 1 | 0 |  | DA | PROVEDENO | Tijekom 2023. godine uspješno je dovršen projekt uspostave Regionalni centar kompetencije Medicinske škole Bjelovar, čime su stvoreni infrastrukturni i organizacijski preduvjeti za unaprjeđenje kvalitete strukovnog obrazovanja u sektoru zdravstva. U 2024. godini provedena su dodatna ulaganja usmjerena na dogradnju i daljnje opremanje RCK Medicinske škole Bjelovar, s ciljem jačanja kapaciteta, modernizacije prostora i podizanja standarda izvođenja nastave i praktične obuke. Tijekom 2025. godine nisu se provodile aktivnosti izgradnje niti dogradnje, s obzirom na to da su infrastrukturni radovi završeni u prethodnom razdoblju
6 | PC 4. Podizanje razine obrazovanja u funkciji gospodarskog razvoja u Županiji | Ulaganja u obrazovnu infrastrukturu i opremanje obrazovnih institucija |  Daljnja rekonstrukcija i proširenje prostornih kapaciteta u školama  Nabavka suvremene opreme u školama  Izgradnja višenamjenskih dvorana  Ulaganja u specijalizirane učionice i strukovne praktikume, koristeći pri tome modernu opremu i tehnologiju  Osiguravanje odgovarajućeg pristupa za djecu s posebnim potrebama u svim školama  Povećanje kapaciteta učeničkih domova .Korištenje obnovljivih izvora energije u obrazovnim institucijama | Svibanj 2025. | broj rekonstruiranih/ adaptiranih objekata odgojno-obrazovnih ustanova | 28 | 40 | 8 | 62945509.05 | DA | U TIJEKU | Dovršena izgradnja školsko-sportske dvorane u Hercegovcu, adaptacija školsko-sportske dvorane u Siraču, rekonstrukcija dvorane Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar. U tijeku je sanacija potresom oštećene zgrade PŠ Palešnik, dogradnja OŠ Vladimira Nazora-PŠ Frankopanska, izgradnja građevine PŠ Podgorci, dogradnja školsko-sportske dvorane Gimnazije Bjelovar. Provođenje eksperimentalnog programa "Cjeloživotna škola" u OŠ Mato Lovrak Veliki Grđevac. Potpisani ugovori za rekonstrukciju i dogradnju škola za potrebe jednosmjenske nastave (OŠ Trnovitica, OŠ Berek, OŠ Dežanovac, OŠ Mirka Pereša, PŠ Lasovac, PŠ Prgomelje, PŠ Zrinski Topolovac, PŠ Predavac Kontinuirana ulaganja u obrazovne institucije.
[5 empty] | ukupan broj učenika | 12419 | 12419 | 8031
[5 empty] | broj učenika kojih pohađaju jednosmjensku nastavu | 6710 | 12419 | 4175
7 | PC 5. Demografski razvoj Županije | Smanjivanje negativnih demografskih trendova putem različitih potpora (pronatalitetna politika) |  Jednokratni obiteljski dodaci u svrhu smanjivanja jednokratnih troškova obitelji s djecom  Poticanje kvalitetne i sveobuhvatne zaštite majke i djeteta  Unapređenje dostupnosti i kvalitete podrške roditeljstvu  Omogućavanje produženog rada predškolskih ustanova te produženog boravka u školama  Subvencioniranje prijevoza, prehrane, udžbenika i radnih bilježnica učenicima i studentima | Svibanj 2025. | Broj isplaćenih naknada za novorođenčad | 900 | 1000 | 848 | 158305.12 | DA | U TIJEKU | Dodijeljene potpore za novorođenu djecu. Nova mjera subvencioniranje kamata za mlade s područja županije.
8 | PC 6. Unaprjeđenje usluga zdravstvene i socijalne skrbi | Pružanje kvalitetnijih usluga i intenziviranje ulaganja u kapacitete, kadrove i opremljenost zdravstvenih ustanova te u zdravstvenu zaštitu djece, kao i djece s posebnim potrebama | povećanje bolničkih i smještajnih kapaciteta - zapošljavanje  Zapošljavanje liječnika, medicinskih sestara i drugog zdravstvenog kadra koji nedostajeNabavka suvremene medicinske opreme u zdravstvenim ustanova  Održavanje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga na svim razinama . Podržavanje i razvijanje zdravih životnih navika kod stanovnika svih uzrasta u Županiji  Jačanje kapaciteta za uspješnu pripremu i provedbu županijskih projekata u zdravstvu koji se financiraju sredstvima iz fondova EU  Poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite Jačanje suradnje i koordiniranosti između ustanova i razina zdravstvene skrbi | Svibanj 2025. | broj sudionika preventivnih programa | 20000 | 23000 | 3903 | 5853367.83 | DA | U TIJEKU | Kontinuirano se ulažu sredstva u opremanje zdravstvenih ustanova na području cijele županije kako bi se povećala kvalitetu, ali i dostupnost zdravstvenih usluga za sve stanovnike. - subvencije zdravstvenim radnicima zaposleni u Općoj bolnici „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar, Domu zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, Zavodu za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice i ZU Ljekarna Bjelovar mogu ostvariti pravo na sljedeće subvencije: subvencija kamata na stambene kredite, subvencija troškova podstanarstva, subvencija troškova stručnog usavršavanja i doškolovanja - nabava opreme u Općoj bolnici "dr. Anđelko Višić"(u 2025. godini nabavljene su licence, računalna oprema, perilica rublja, računalni programi i medicinska oprema, nadograđen je postojeći MR uređaj, te je završena prilagodba prostora bivšeg laboratorija za fizikalnu terapiju) - provedena nabava za 16 vozila Zavoda za hitnu medicinu ugovori su sklopljeni te slijedi isporuka - Projekat EU- NPOO „Unaprjeđenje ponude lječilišnog i wellness turizma Daruvarskih toplica kroz razvoj proizvoda visoke dodane vrijednosti“ te nabava medicinske opreme - nabava opreme za potrebe zdravstvene ustanove Ljekarne Bjelovar
[5 empty] | broj usluga dnevne bolnice | 22000 | 25000 | 29365
[5 empty] | broj objekata javnih zdravstv. ustanova u kojima je poboljšana opremljenost | 0 | 1 | 6
[5 empty] | broj liječnika subvencioniranih od strane BBŽ | 25 | 40 | 87
9 | PC 6. Unaprjeđenje usluga zdravstvene i socijalne skrbi | Osnaživanje ulaganja radi podizanja kvalitete socijalnih usluga (razvoj infrastrukture, jačanje kapaciteta i osnaživanje kadrova u ustanovama za starije i nemoćne kao i u ustanovama za djecu i osobe s teškoćama u razvoju ) |  Osiguranje dodatnih prostornih kapaciteta za pružanje socijalnih usluga za starije osobe  razvijanje sustava usluga pomoći u kući analiza stanja u socijalnoj skrbi i procjena potreba Razvijanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi za starije i nemoćne osobe, osobito u ruralnim područjima, kako bi se starijim osobama omogućio što dulji i kvalitetniji boravak u vlastitom domu Razmatranje potrebe i mogućnosti formiranja mobilnih timova za pomoć i njegu te osnaživanje osoba iz ranjivih skupina (starije osobe, kronični bolesnici, osobe s invaliditetom i njihove obitelji) | Svibanj 2025. | broj krajnjih korisnika projekta „Za žene BBŽ" | 366 | 366 | 0 | 372.420, 00 E | DA | U TIJEKU | institucije socijalne skrbi sukladno Članku 322. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25).Županija sufinancira rad županijskog društva Crvenog križa s 63.300,00 EUR, rad pučke kuhinje s 15.000,00 EUR.Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je Odluku o isplati božićnice i uskrsnice za umirovljenike koji primaju mirovinu do 300,00 EUR. Pravo na isplatu božičnice imalo je 3.204 umirovljenika u iznosu od 128.160,00 eura, a pravo na isplatu uskrsnice imalo je 4.149 umirovljenika u iznosu od 165.960,00 eura. Projekt "Za žene BBŽ" je proveden.
[5 empty] | broj pružatelja socijalnih usluga | 0 | 25 | 62
10 | PC 7. Snažnija ulaganja u razvoj kulture, sporta i organizacija civilnog društva (OCD) | Razvoj segmenta kulture i održivo korištenje kulture baštine u svrhu promicanja kvalitete življenja i daljnjeg razvoja | Tretiranje kulture, njenih resursa i potencijala kao razvojnih čimbenika  Sustavna promocija kulture kako u Županiji, tako i u bližem i širem okružju  Daljnja zaštita i održivo korištenje kulturne baštine te očuvanje kulturne raznolikosti  Ulaganje u njegovanje tradicije i očuvanje identiteta, s posebnim naglaskom na nacionalne manjine  Poticanje povezivanja kulture s gospodarstvom, osobito s turizmom  Poticanje kulturnog poduzetništva te kulturne i kreativne industrije u Županiji | Svibanj 2025. | broj organiziranih smotri kulturno-umjetničkih udruga | 6 | 6 | 7 | 564320.76 | DA | U TIJEKU | Sufinanciranje rada udruga s područja kulture, rada zajednice kulturno-umjetničkih udruga, 11 nastupa na državnim smortama. Sufinanciranje rada manjinskih udruga te organizacija i financiranje prigodnih datuma i obljetnica. Sufinanciranje rada Kulturnog centra "Mato Lovrak".
[5 empty] | broj udruga iz područja kulture | 100 | 110 | 116
11 | PC 7. Snažnija ulaganja u razvoj kulture, sporta i organizacija civilnog društva (OCD) | Daljnji razvoj i ulaganja u sportsku infrastrukturu te promociju sporta i zdravih životnih navika svih generacija |  Poboljšanje postojeće i izgradnja nove kvalitetne sportske infrastrukture  Promocija i poticanje većeg uključivanja djece, mladih i starijih, kao i osoba s invaliditetom i otežanim kretanjem u sportske aktivnosti  Ulaganje u razvoj sportskog turizma, kao što je sportsko-ribolovni, biciklistički i jahački turizam  Promocija i poticanje zdravog načina življenja romicanje sporta u Županiji | Svibanj 2025. | broj sportskih udruga prema registru | 165 | 165 | 248 | 369065.81 | DA | U TIJEKU | Sufinanciranje rada Sportske zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, Saveza školskih sportskih društava, Saveza izviđača, Parasportskog saveza te udruga i pojedinaca, isplata nagrade za osvajače nagrada na svjetskim i europskim prvenstvima.
[5 empty] | broj vrhunskih sportaša koje stipendira ŠZBBŽ |  | 22 | 0
12 | PC 8. Jačanje energetske tranzicije | Jačanje strateškog energetskog planiranja |  Analiza svih potencijalnih izvora energije  Analiza stvarnih potreba energije  Definiranje novih mogućnosti za korištenje obnovljivih izvora energije  Izrada strateških planova na razini JLS | Svibanj 2025. | broj strateških dokumenataiz područja iskorištavanja obnovljivih izvora energije | 0 | 1 | 0 | 0 | NE | PROVEDENO
13 | PC 8. Jačanje energetske tranzicije | Smanjenje potrošnje energije u zgradarstvu, prometu i javnoj rasvjeti | . Ulaganje u energetsku učinkovitost zgrada . Energetska obnova javnih zgrada  Korištenje otpadne topline u procesima grijanja i hlađenja  Ulaganje u modernizaciju javne rasvjete  Implementacija pametnih tehnologija za upravljanje i potrošnju energije Poticanje kupnje uređaja veće energetske učinkovitosti  Poticanje građana na hodanje i korištenje bicikala u gradovima | Svibanj 2025. | broj energetski obnovljenih objekata OŠ | 33 | 53 | 0 | 9723450.3 | DA | U TIJEKU | Energetski obnovljena Tehnička škola Bjelovar, Dom zdravlja BBŽ provodi energetske obnove zgrada: -Projekt energetske obnove Dječjeg dispanzera u Bjelovaru u iznosu 326.045,33 eura -Energetska obnova ispostave Doma zdravlja BBŽ u Garešnici u iznosu 1.493.768,75 eura -Energetska obnova zgrada Doma zdravlja BBŽ – ispostava Daruvar u iznosu 2.743.975,00 eura -Energetska obnova zgrada Doma zdravlja BBŽ – ispostava Grubišno Polje u iznosu 1.974.589,00 eura -Energetska obnova zgrada Doma zdravlja BBŽ – ispostava Čazma u iznosu 2.593.750,00 eura
[5 empty] | broj energetski obnovljenih objekata SŠ | 3 | 7 | 1
[5 empty] | broj energetski obnovljenih objekata Doma zdravlja BBŽ | 0 | 5 | 5
14 | PC 9. Razvoj okolišne infrastrukture | Unapređenje sustava vodovoda i odvodnje | Proširenje vodovodne mreže  Nadogradnja postojećeg i izgradnja novih sustava odvodnje  Povećanje postotka priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje  Izgradnja sustava s visokim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda | Svibanj 2025. | pokrivenost županije vodoopskrbnom mrežom | 85% | 95% | 85% | 68707.92 | DA | U TIJEKU | Monitoring vode.
[5 empty] | gubici u vodovodnoj mreži | 35% | 25% | 35%
[5 empty] | broj aglomeracija | 1 | 3 | 3
15 | PC 10. Jačanje integriranog prometa | Poboljšanje prometne infrastrukture (cestovna, željeznička, zračna, biciklistička, javni prijevoz) |  Uspostava integriranog sustava javnog prijevoza putnika  Poboljšanje kvalitete u javnom prijevozu  Ulaganje sredstava u gradnju infrastrukture za biciklistički promet  Porast ulaganja u održavanje županijskih i lokalnih cesta | Svibanj 2025. | broj autobusnih linija | 74 | 76 | 50 | 3317052 | DA | PROVEDENO | S obzirom isteka ugovora s datumom 15. listopada 2025. godine Bjelovarsko-bilogorska županija je sukladno Uredbi (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage Uredaba vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 kao i Uredbi o postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama („Narodne novine“, broj 43/21), usvojila Zaključak županijske skupštine o provođenju postupka sklapanja ugovora o javnoj usluzi prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Bjelovarsko-bilogorske županije sa prijedlogom Mreže linija („Županijski glasnik“ broj 12/25) te provela postupak Javne nabave kako bi stvorila temelje za potpisivanje Ugovora o javnoj usluzi prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Bjelovarsko-bilogorske županije na rok od 7 godina počevši od 01. studeni 2025. godine do zaključno 31. listopada 2032. godine. U postupku javne nabave zajednica ponuditelja Čazmatrans - Promet d.o.o. ostvarila je veći broj bodova te je ta ponuda u iznosu od 34.435.618,00 eura izabrana kao ekonomski najpovoljnija. Izabrani gospodarski subjekt je zajednica ponuditelja: Čazmatrans Promet d.o.o - nositelj, Čazmatrans - Nova d.o.o. - član. Bjelovarsko-bilogorska županija je sklopila Okvirni sporazum za javni linijski prijevoz putnika na području Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od sedam godina. Okvirnim sporazumom se ugovorne stranke obvezuju sklapati jednogodišnje ugovore koji su potpisani i stupili na snagu 01. studenoga 2025. godine. Nadalje, sukladno odluci da Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sufinancira 75% javne usluge, Bjelovarsko-bilogorska županija sklopila je Ugovor o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika s Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Ugovor o sufinanciranju temelji se na iznosu od 34.435.618,00 eura sukladno Odluci o odabiru u postupku nabave za Javnu uslugu prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Bjelovarsko-bilogorske županije od dana 03. listopada 2025. godine. Od tog iznosa na Bjelovarsko-bilogorsku županiju otpada 25% odnosno 8.608.904,50 eura što iznosi 1.229.843,50 eura godišnje, a na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 25.826.713,50 eura što iznosi 3.689.530,50 eura godišnje.
[5 empty] | broj sklopljenih ugovora za javnu uslugu u linijskom cestovnom prijevozu | 3 | 7 | 1
[5 empty] | broj autobusnih linija | 74 | 76 | 50
[5 empty] | broj sklopljenih ugovora za javnu uslugu u linijskom cestovnom prijevozu | 3 | 7 | 1
16 | PC 10. Jačanje integriranog prometa | Poboljšanje infrastrukture i dostupnosti širokopojasnog interneta |  Osiguranje razvoja širokopojasnog pristupa Internetu s ciljem revitalizacije ruralnih područja  Poticanje suradnje urbanih i ruralnih središta za razvoj širokopojasne mreže | Svibanj 2025. | broj odobrenih projetknih prijedloga za prši | 0 | 2 | 1 | 0 | NE | U TIJEKU | Na području Bjelovarsko-bilogorska županija prijavljena su dva projekta razvoja širokopojasne infrastrukture, ali je u daljnju provedbu i realizaciju prošao samo jedan.Na području Bjelovarsko-bilogorske županije planirana je provedba dvaju projekata razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI). Jedan projekt je odobren te je njegova provedba u tijeku, dok drugi projekt nije realiziran. Tijekom 2025. godine nastavljene su aktivnosti na projektu razvoja širokopojasne infrastrukture na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Projekt obuhvaća pripremne i provedbene radnje, uključujući administrativne postupke i izgradnju potrebne mrežne infrastrukture, s ciljem unaprjeđenja dostupnosti brzog i pouzdanog interneta stanovnicima i gospodarstvu. Provedba projekta sufinancira se sredstvima Europske unije i iz nacionalnog proračuna.
[5 empty] | udio kućanstava koja koriste širokopojasni pristup minimalne brzine 100 Mbit |  | 50% | 0%
17 | PC 11 Očuvanje prirodne baštine | Osnaživanje integriranog pristupa i participativnog upravljanja prirodnim resursima |  Cjelovito valoriziranje prirodnih resursa u županijskoj razvojnoj politici kao čimbenika svekolikog razvoja  razvoj programa zaštite i upravljanja prirodnim resursima  ulaganje u zaštitu okoliša  očuvanje bioraznolikosti | Svibanj 2025. | broj strateških dokumenata iz područja zaštite okoliša | 0 | 1 | 1 | 58830.26 | DA | PROVEDENO | Do lipnja 2025. godine završeni su radovi na ozelenjivanju javnih površina sadnjom drveća te izgradnji javnih slavina sa zdravstveno ispravnom pitkom vodom na prostoru Domova zdravlja u Daruvaru, Garešnici, Čazmi i Grubišnom Polju te Srednjoškolskom centru u Bjelovaru i Osnovne škole u Štefanju.
[5 empty] | broj planova upravljanja zaštićenim područjem/područjem ekološke mreže | 0 | 3 | 0
18 | PC 12. Osnaživanje ljudskih potencijala i suradnje | Ulaganja u razvoj kapaciteta za kvalitetno i participativno upravljanje, uspješnu pripremu i provedbu razvojnih projekata/programa te vrednovanje realizacije razvojnih programa |  Jačanje transparentnosti rada i provedba digitalizacije županijske uprave  Unapređenje sustava praćenja i vrednovanja rezultata provedbe razvojne politike, razvojnih programa i projekata  Ekipiranje stručnih kadrova u županijskoj upravi  Stalna edukacija kadrova, osobito  Poboljšanje sustava nagrađivanja i stimulacije rada  Stjecanje specifičnih znanja i jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu projekata  Poticanje proaktivnog pristupa kod djelatnika u upravi za rješavanje razvojnih problema | Svibanj 2025. | broj zaposlenih | 144 | 144 | 146 | 6252744.33 | DA | U TIJEKU | Aktivnosti kvalitetnog i transparentnog rada javne uprave. Provodi se intenzivna suradnja sa svim dionicima razvoja te stjecanje specifičnih znanja.
[5 empty] | broj korisnika u sustavu riznice | 48 | 44 | 42
[5 empty] | broj održanih sjednica Županijske skupštine | 5 | 5 | 5
19 | PC 12. Osnaživanje ljudskih potencijala i suradnje | Osnaživanje suradnje tijela na lokalnoj i županijskoj razini kao i međužupanijske suradnje na projektima od strateškog značaja |  Daljnje intenziviranje suradnje županijske uprave s regionalnom razvojnom agencijom, lokalnom i tijelima državne vlasti  Razvijanje i intenziviranje suradnje županijske i lokalnih uprava s OCD-om, neformalnim akterima razvoje te građanima u procesu pripreme i provedbe razvojnih projekata | Svibanj 2025. | broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja | 0 | 2 | 2 | 149595.95 | DA | U TIJEKU | Priprema akata od značaja za razvoj župnije te osnaživanje suradnje svih dionika razvoja
[5 empty] | broj pripremljenih strateških dokumenata | 0 | 5 | 1
20 | PC 13. Jačanje sustava prostornog planiranja i zaštite na području Županije | Osnaživanje djelotvornog i učinkovitog upravljanja s naglaskom na razvoju najmanje razvijenih ruralnih područja te kvalitetnom upravljanju imovinom |  Ažurno praćenje stanja u prostoru i kvalitetna izrada stručnih podloga za prostorno planiranje  Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koji predstavljaju ograničenje u provedbi razvojnih projekata  Planiranje i provedba održivog korištenja prostora, praćenje stvarnog korištenja i planirane namjene zemljišta  Ulaganja u brownfield lokacije  Zaštita, održavanje i osiguranje javne imovine | Svibanj 2025. | izmjene Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije | 5 | 6 | 1 | 50000 | DA | U TIJEKU | Napravljene su izmjene i dopune Prostornog plana, Sustav e-Dozvola trenutačno nije dostupan zbog tehničkih prilagodbi i unapređenja sustava
[5 empty] | broj zaprimljenih zahtjeva u e-dozvola sustavu |  | 850
21 | PC 13. Jačanje sustava prostornog planiranja i zaštitee na području Županije | Ulaganja u razvoj sustava za djelovanja u kriznim situacijama (pandemije, elementarne, prirodne i druge nepogode i ugrozi) |  Izrada plana za postizanje otpornosti/oporavka Županije na prirodne ugroze  Provođenje edukativnih aktivnosti o mogućnostima zaštite od elementarnih nepogoda i poduzimanju aktivnosti u izvanrednim situacijama Organizacija kvalitetnog i organiziranog sustava civilne zaštite Izgradnja i/ili opremanje vatrogasnih domova i spremišta  Opremanje Društva Crvenog križa potrebnom opremom Unaprjeđenje i povećanje učinkovitosti intervencija u situacijama katastrofa edukacijama, vježbama i opremanjem timova za spašavanje | Svibanj 2025. | broj profesionalnih vatrogasaca | 118 | 122 | 120 | 225000 | DA | PROVEDENO | Financiranje rada Vatrogasne zajednice BBŽ sa 225.000,00 EUR, HGSS-a Stanice Bjelovar i Civilne zaštite
[5 empty] | broj osposobljenih članova DVD-a | 1142 | 1150 | 1444
[5 empty] | broj DVD-ova | 142 | 150 | 150
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Snježana Bogović Bradvica
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
| Datum: | 15.02.2026.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Snježana Bogović Bradvica
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja